## 계획표
팀명 | 개봐주는 언니들
팀장 | 정재훈
팀원 | 김다은, 이소연, 이주흔, 임보영, 정재훈, 조승호
주제 | 혼자 남은 반려동물을 위한 펫시터 매칭 서비스
일정 | 프로젝트 계획서 |  | 분석/설계 |  | 구현/테스트 |  | 발표자료
| 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
| 2023-05-08 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-20
내용 | 1. 프로젝트 주제와 기능구현 목표 정립 2. 화면 및 기능 고안 ( 회원 / 예약 / 매칭 / 고객센터 / 커뮤니티 ) 3. 고안한 화면 및 기능에 대한 역할 분담 |  | 1. 설계의 주요 측면에 대해 고려하기 위해 유사사이트 분석을 수행 2. 사용자 친화적이고 깔끔한 UI를 위한 프론트 엔드 설계 3. 데이터베이스의 성능, 유지보수성, 안정성 등을 보장하기 위한 관계형 데이터베이스 설계 |  | 1. 백엔드 구현은 각자 분배한 기능에 맞게 진행되었으며, 깃과 깃허브를 활용하여 코드를 분산 관리하고 합치는 방식으로 진행 2. 프로그래밍 시 가독성과 통일성을 위해 명명 규칙을 정함 3. 코드 재사용성을 높이기 위해 팀원 간의 의사소통을 중요시함 4. 중요한 기능에 우선순위를 두어 기한을 맞추기 위해 노력함 |  | 1. 프로젝트 계획보고서를 바탕으로 DB 설계를 추가하고 실제 구현 기능들을 바탕으로하여 발표자료를 작성하였음. 2. 프로젝트 시연을 대비해서 더미데이터를 넣어두고, 시연 시나리오를 작성하였음.
이름 | 역할
김다은 | DataBase 설계, 펫시터 매칭기능 담당 - 펫시터프로필 목록조회 (조건필터검색 / 체크인, 아웃 날짜 설정) - 펫시터프로필 상세조회 (위치 / 펫시터찜 / 후기 조회) - 펫시터프로필 수정 (상세화면수정(파일업로드) / 펫시터모드 활성화 / 예약불가능일설정 / 후기 답글, 조회, 수정)
이소연 | DataBase 설계, 회원기능 담당 - 로그인 (회원가입 / ID, PWD 찾기 / 로그아웃) - 마이페이지 (내프로필 조회, 수정, 비밀번호변경, 탈퇴 / 반려동물프로필 조회, 등록, 수정, 삭제 / 펫시터 찜목록 조회 / 내 게시글, 후기, 댓글 관리) - 관리자 (일반회원관리 / 펫시터관리)
이주흔 | DataBase 설계, 고객센터, 결제기능 담당 - 공지사항 (목록조회 / 상세조회 / 작성 / 수정 / 삭제 / FAQ 작성) - 1:1 문의 (목록조회 / 상세조회 / 작성 / 수정 / 삭제 / 답변) - 결제 (카카오페이API)
임보영 | DataBase 설계, 커뮤니티 담당 - 게시판 (목록조회 / 상세조회 / 작성 / 수정 / 삭제 / 좋아요 / 다중파일업로드) - 댓글 (작성 / 조회 / 수정 / 삭제) - 관리자 (게시글 수정, 삭제 / 댓글 수정, 삭제)
정재훈 | DataBase 설계, 채팅기능, 펫시터지원기능 담당 - 채팅기능 (WebSocket 을 통한 1:1 실시간 채팅) - 펫시터지원 (작성 / 승인 / 반려)
조승호 | DataBase설계, Front-End 총괄, 예약기능 담당 - 고객 : 예약하기 (목록조회 / 상세조회 / 결제내역조회 / 돌봄일지조회 / 후기작성) - 펫시터 : 예약관리 (목록조회 / 상세조회/ 승인 / 반려 / 돌봄일지작성 / 정산조회) - 관리자 (목록조회 / 후기관리)
개요 | 모든 반려인들의 가장 큰 고민거리는 무엇일까요? 여행, 외출시 혼자 남겨진 반려동물에 대한 걱정과 믿고 맡길 곳이 없다는 점입니다. '펫시스터즈'는 혼자 남은 반려동물을 위한 펫시터 매칭 서비스입니다.
구현기능 | 회원기능 - 로그인 (회원가입 / ID, PWD 찾기 / 로그아웃) - 마이페이지 (펫시터지원하기, 내프로필 조회, 수정, 비밀번호변경, 탈퇴 / 반려동물프로필 조회, 등록, 수정, 삭제 / 펫시터 찜목록 조회 / 내 게시글, 후기, 댓글 관리) - 관리자 (일반회원관리 / 펫시터지원 승인, 반려 / 펫시터관리) 예약기능 - 고객 : 예약하기 (목록조회 / 상세조회 / 결제 / 결제내역조회 / 돌봄일지조회 / 후기작성 / 채팅) - 펫시터 : 예약관리 (목록조회 / 상세조회/ 승인 / 반려 / 돌봄일지작성 / 정산조회 / 채팅) - 관리자 (목록조회 / 후기관리) 매칭기능 - 펫시터프로필 목록조회 (조건필터검색 / 체크인, 아웃 날짜 설정) - 펫시터프로필 상세조회 (위치 / 펫시터찜 / 후기 조회 / 채팅) - 펫시터프로필 수정 (상세화면수정(파일업로드) / 펫시터모드 활성화 / 예약불가능일설정 / 후기 답글, 조회, 수정) 고객센터 - 공지사항 (목록조회 / 상세조회 / 작성 / 수정 / 삭제 / FAQ 작성) - 1:1 문의 (목록조회 / 상세조회 / 작성 / 수정 / 삭제 / 답변) 커뮤니티 - 게시판 (목록조회 / 상세조회 / 작성 / 수정 / 삭제 / 좋아요 / 다중파일업로드) - 댓글 (작성 / 조회 / 수정 / 삭제) - 관리자 (게시글 수정, 삭제 / 댓글 수정, 삭제)
설계의 주안점 | - 직관적이고 깔끔한 디자인 / UI 설계 - 다양한 조건을 통해 고객의 니즈에 맞는 1:1 맞춤 펫시팅 서비스 제공 - 앱 위주로만 가능한 회원, 결제, 예약 기능을 웹으로도 완벽히 구현 - 내 강아지를 자랑하고 정보도 공유할 수 있는 커뮤니티 기능 추가 - 고객과 펫시터간 원할한 소통을 위해 1:1 실시간 채팅기능 구현
사용기술 및 개발환경 | - Language : Java 8, CSS3, HTML5, JavaScript - DBMS: Oracle 11g EE - Library : jQuery 3.6.0, JSON, GSON - Tool : STS, Kakao Oven, Oracle SQL Developer(21.4.3), Visual Studio Code(1.66.2), ERDCloud - Framework: Spring, MyBatis - WAS: Apache Tomcat (8.5.78) - 협업프로그램: Slack - 형상관리: Github - API: 카카오API